#### LEISTUNGSFESTELLUNG - QUALITÄTSSICHERUNG

Thema: 		Bericht zur Leistungsfeststellung - Qualitätssicherung

Verfasser:	PL / BM

Datum:		06.08.2026

Seitenanzahl:	8 Seiten

Kunde: 		Max Mustermann

Mustermannstr. 1

12345 Hausen

Verteiler:

| Name | Firma |  | Kürzel | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Verteilung:	per Email

Anlagen: ./.

| Do.27.08.2026 | Min. 16,0 °C | Max. 30,1 °C |  |  | Termin unkritisch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Termin kritisch |
|  |  |  |  |  | Termin überschritten |

Rahmentermine:

Hinweis: TP vom 14.04.2026 ist der optimierte Detailterminplan (Best-Case-Szenario)

| Haus | Gewerk | TP vom 14.04.2026 |  | Bautenstand |  |  | Prognose zum TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haus 1, 2, 3 | Baugrube | 23.03.2026 | 25.09.2026 | in Bearbeitung | 92% |  |  |
| Haus 1, 2, 3 | Rohbau U1 | 18.05.2026 | 14.08.2026 | in Bearbeitung | 65% |  |  |
| Haus 1, 2, 3 | Fertigstellung Decke ü. UG | 17.08.2026 | 17.08.2026 | In Bearbeitung | 55% |  |  |
|  | Rohbau E0 inkl. Decke | 06.07.2026 | 11.09.2026 | nicht begonnen | 10% |  |  |
|  | Rohbau 1.OG inkl. Decke | 03.08.2026 | 02.10.2026 | nicht begonnen | 0% |  |  |
|  | Rohbau 2.OG inkl. Decke | 24.08.2026 | 23.10.2026 | nicht begonnen | 0% |  |  |
|  | Rohbau 3.OG inkl. Decke | 14.09.2026 | 13.11.2026 | nicht begonnen | 0% |  |  |
|  | Rohbau Dachgeschoss ink. Kniestock | 07.10.2026 | 04.12.2026 | nicht begonnen | 0% |  |  |

Dokumentation:

| Nr.: | Feststellung: | Foto: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gewerk: Rohbau Ort: Haus 1,2 und 3 Bauteil: Bodenplatte, Wände UG, Decke ü.UG, Start Wände EG Info: Übersicht Baustelle Bild von IMP Stand:28.08.2026 |  |
| 2 | Gewerk: Rohbau Ort: Haus 1 Bauteil: Wände UG Info: Übersicht Baustelle Süden Stand:27.08.2026 |  |
| 3 | Gewerk: Rohbau Ort: Haus 1-2 Bauteil: Wände UG, Decke über UG Info: Übersicht Baustelle Norden Stand:27.08.2026 |  |
| 4 | Gewerk: Abdichtung Ort: xx Bauteil: Abdichtung Wand UG zu Decke über UG Info: Ausführung der Abdichtungsarbeiten an erdberührten Bauteilen einschließlich Montage des Stahlabschlussprofils gemäß TWP Stand:27.08.2026 |  |
| 5 | Gewerk: Abdichtung Ort: Bauteil: Decke über TG Info: Herstellung der Abdichtungs- und Dränschicht über TG Stand:27.08.2026 |  |
| 6 | Gewerk:Abdichtung Ort: Bauteil: Decke über TG Info: Flankendämmung unten und seitlich Stand:27.08.2026 |  |
| 7 | Gewerk: Abdichtung Ort: Bauteil: Decke über TG Info: Bitumenbahnen „Brauder PYE G200 S4“ Stand:27.08.2026 |  |
| 8 | Gewerk: Abdichtung Ort: Bauteil: Decke über TG Info: Fabrikat: Bitumen-Voranstrich DE Süd Stand:27.08.2026 |  |
| 9 | Gewerk: Abdichtung Ort: Bauteil: Sockel Info: Abdichtung des Sockelbereiches Stand:13.08.2026 |  |
| 10 | Gewerk: Dämmarbeiten Ort: Bauteil: Sockel Info: Montage der XPS-Dämmplatten im Sockelbereich, Bitumendickbeschichtung Voranstrich Stand:27.08.2026 |  |
| 11 | Gewerk: Dämmarbeiten Ort: Bauteil: Dämmung Info: Fabrikat: Austrotherm XPS Top 30 SF 60 Dämmstärke 10 cm nach bauphysikalischen Anforderungen Stand:27.08.2026 |  |
| 12 | Gewerk: Abdichtung Ort: Bauteil: Lichtschacht Info: Abdichtung des Lichtschachtes mit Bitumendickbeschichtung, sowie Flüssigkunststoffabdichtung Stand:27.08.2026 |  |
| 13 | Gewerk: Rohbau Ort: Bauteil: Wand Info: Start der ersten Ziegel Stand:27.08.2026 |  |
| 14 | Gewerk: Fassade Ort: Bauteil: Fassade Info: Stand:27.08.2026 |  |
| 15 | Gewerk: Rohbau Ort: Bauteil: Betonfertigteile Info: Lieferung der Betonfertigteile Stand:27.08.2026 |  |
| 16 | Gewerk: Rohbau Ort: Bauteil: Pentaflex Opti Info: Fabrikat: Pentaflex Opti Mauerwerksstellen, Kunststoffspannstellen mit integrierten Wassersperren Stand:27.08.2026 |  |